| № | Задача | Начало | Окончание | Плановая стоимость | Фактический % завершения | Фактические затраты | Длительность | Дней до 15.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор ЦА | 1 ноября | 5 ноября | 2000 | 100 | 1900 | 5 | 5 |
| 2 | Анкетирование | 6 ноября | 25 ноября | 15000 | 50 | 7000 | 20 | 10 |
| 3 | Анализ и выводы | 26 ноября | 5 декабря | 3000 | 0 | 0 | 10 | 0 |

### 1. Исходные данные и расчет плановых показателей (PV)

Бюджет по завершению (BAC) = 2000 + 15000 + 3000 = 20000.

Длительность задач (T): T1=5 дней, T2=20 дней, T3=10 дней.

Дней до 15.11 включительно: Для задачи №1 — 5 дней (100%), для задачи №2 — 10 дней (50%), для задачи №3 — 0 дней (0%).

Плановый объем (PV):

PV1=2000×100\%=2000.

PV2=15000×50\%=7500.

PV3=3000×0\%=0.

Итого PV = 2000 + 7500 + 0 = 9500

2. Фактические показатели (EV и AC)

Берем данные из твоей таблицы по факту выполнения на 15 ноября:

Освоенный объем (EV):

EV1=2000×100\%=2000

EV2=15000×50\%=7500

EV3=3000×0\%=0

Итого EV = 9500

Фактические затраты (AC):

AC = 1900 + 7000 + 0 = 8900

3. Анализ отклонений и индексы (как на листике)

Отклонение по срокам (SV) = EV - PV = 9500 - 9500 = 0

(Проект идет строго по графику).

Отклонение по стоимости (CV) = EV - AC = 9500 - 8900 = 600

(Экономия 600 единиц).

Индекс выполнения сроков (SPI) = EV / PV = 9500 / 9500 = 1.0.

Индекс выполнения стоимости (CPI) = EV / AC = 9500 / 8900 ≈1.067.

4. Прогнозы (EAC, ETC, VAC)

Используем формулы с твоего листика, но с нашими уточненными данными:

Прогноз по завершению (EAC) = EAC = AC + BAC - EVCPI≈18737.

(Столько мы потратим на весь проект в итоге).

До завершения (ETC) = EAC - AC = 9837.

(Столько еще нужно вложить).

Отклонение по завершению (VAC) = BAC - EAC = 1263.

(Общая экономия к концу проекта).

Процент выполнения (PC) = EV / BAC = 9500 / 20000 = 0.475 или 47.5%.